#### алгоритм взаимодействия

#### по реализации программ в области первичной профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях

в рамках национального проекта «Здоровья»

Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в общеобразовательных учреждениях, а также образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования в субъектах Северо-Западного Федерального округа осуществляется по следующему алгоритму:

  - Обучение педагогов и обеспечение их учебно-методическими материалами по теме «Современные технологии первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в образовательной среде» в объеме 36 часов с выдачей им методических материалов.

Сроки проведения обучения – 01- 30 октября 2012 года.

Группы формируются координатором в субъекте.

Ответственный за проведение обучения – Координатор по СЗФО (институт специальной педагогики и психологии).

  - Подготовленные педагоги в период с 15 октября по 15 ноября 2012 года:

- получают информированное согласие родителей на участие их детей в профилактической программе,

- организуют и проводят обучение по программам первичной профилактики ВИЧ-инфекции в объеме 18 часов учеников старших классов (8-11) в группе не менее 20 учащихся и родителей учащихся (не менее 10 человек).

Каждый подготовленный педагог охватывает не менее 20 обучающихся и не менее 10 родителей.

  - По итогам проведения профилактических мероприятий педагог предоставляет отчет, состоящий из:

-  краткого анализа проведенных мероприятий с оценкой эффективности профилактических программ

-  сведений о проведении обучения учащихся и родителей по установленной форме (Формы 1-3) за подписью руководителя учреждения

- фотографий, различных продуктов учебной деятельности, иллюстрирующих  профилактические мероприятия с обучающимися и родителями.

Отчеты должны быть направлены в срок до 20 ноября 2012 года по электронному адресу centrczfo@yandex.ru  координатору по Северо-Западному  Федеральному округу,  оригиналы – координатору по субъекту РФ.

  - После предоставления отчетов педагоги получают документы о повышении квалификации (72 часа) и сертификаты участников национального проекта «Здоровье».